## Sheet1
附件
海陵区2026年区级政府投资项目中期调整情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 (暂估) | 原投资 | 增补金额 | 计划 开工时间 | 计划 竣工时间 | 2026年 计划投资 | 2026年 资金需求 | 责任单位 | 备注
合计13项 |  |  | 30139.64 | 17799.5 | 4550.14 |  |  | 13345 | 16618.33
一 | 调出项目(0个) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
二 | 调整项目(6个) |  | 22349.64 | 17799.5 | 4550.14 |  |  | 7583 | 10856.33
1 | 泰州市实验小学风雨操场（体育馆）维修改造 | 维修改造面积约2010平方米，包括外立面铝塑板拆除翻新、室内墙面粉刷出新、更换地板等。 | 370 | 280 | 90 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 370 | 370 | 区教育局 | 该项民生实事项目原计划投资280万元，调研设计过程中发现需要进行加固处理，经测算约需增加资金90万元，总投资估算370万元。（280+90=370）
2 | 泰州市城东中心小学春晖校区工程 | 项目位于迎宾路南侧、春晖路西侧，原泰州市职业技术学院西北角，占地面积52144平方米，新建教学楼、配套教学用房、田径场、传达室、地下停车场等。 | 14766.64 | 12106.5 | 2660.14 |  |  |  | 3988.33 | 区教育局 | 2019年列入政府投资计划，总投资12106.5万元，推进中出现超估算问题，为落实整改要求（项目总投资14766.64万元，财政已支付10778.31万元，实际需求3988.33万元。经协调两家施工单位方案为：2026年付尾款的50%，其余2027年春节前付清。具体金额：2026年付2154.58万元含付清其他配套费及规费，2027年春节前付1833.75万元)。(12106.5+2660.14=14766.64)
3 | 南山寺路（鼓楼路-海陵南路） | 原来实施范围为海陵路-荻柴巷，现将道路打通至鼓楼路，道路建设长度增加180米，需增加建设费用约500万元。 | 2660 | 2160 | 500 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2660 | 2660 | 区住建局 | 南山寺路（荻柴巷-鼓楼路）段现状宽约10米，南侧为文旅集团绿地，原实施范围南山寺路（海陵路-荻柴巷）段宽度约为25米。为保持全线道路宽度一致、方便周边居民出行，我局与文旅集团积极对接，以租赁方式（约2万元/年）获得文旅绿地使用权。新增路段长约180米、宽约25米，需新增投资额500万元。（2160+500=2660）
4 | 海阳路东延（东风路-春兰路） | 原征地费为一期征地费，增加费用为二期征地费。 | 2788 | 1788 | 1000 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 2788 | 2788 | 区住建局 | 该项目为市住建局实施，前期征地、电力迁改及矛盾协调由海陵区负责。经与自规部门详细沟通对接，因征地过程中除常规手续办理外，还涉及林地处罚、违法用地等问题，原投资额无法完成土地征收及电力迁改全部工作，需将投资额从1788增加到2788万元，以确保各项工作顺利推进。目前已付1199.2244万元。（1788+1000=2788）
5 | 稻河路 | 建设范围不变，增加150万为农转用进保费用。 | 1265 | 1115 | 150 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 1265 | 700 | 区住建局 | 该项目涉及征地，由于招贤社区特殊性，虽地处国有社区范围，但历史进保人数偏低，加上农用地亩数偏少，导致土人比在村社区中属于过高范畴，前期区自规分局局估算为4人，实际正式测算为15人，需增加150万元投资用于支出进保费用，以确保项目继续实施。（1115+150=1265）
6 | 城南卫生服务中心 | 租赁改造现有场地建设城南卫生服务中心。 | 500 | 350 | 150 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 500 | 350 | 区卫健委 城南街道 | 增加加固和强电工程，2026年资金需求350万，不足部分列入2027年财政预算。（350+150=500）
三 | 增补项目(3个) |  | 5740 |  |  |  |  | 5642 | 5642
1 | 海陵区人大常委会议事园改造工程 | 包括会场、侯会室、公共卫生间等（约1300平方米）拆除，建筑改造，消防改造，水电暖改造，新风系统等。 | 198 |  |  | 2026-08-01 | 2026-11-02 | 100 | 100 | 区人大常委会办公室 区机关事务管理局 | 原人大常委会议室在行政服务中心改造过程过装修已拆除，从节约租赁会场费用的角度，简约改造原人大常委会议室，从严控制改造费用，满足人大代表议事的需求。改造费用约177万元；设计、监理、审计、招标代理等，约21万元。
2 | 九龙社区供水管网更新改造项目 | 对九龙社区供水管网进行改造。 | 50 |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 50 | 50 | 区住建局 | 九龙社区部分供水管网建于上世纪80—90年代，管材以镀锌钢管、PVC管等为主，服役年限偏久，管材锈蚀严重，出现不同程度破损，严重影响居民生活用水，群众反映强烈，多次集体上访投诉，亟需进行改造。
3 | 泰州市海陵区教育局16所学校食堂建设 | 实施建设12+4所食堂、覆盖23个校区的建设、设备安装及相关运维。 | 5492 |  |  | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 5492 | 5492 | 区教育局 区住建局 | 前期12所学校食堂改造、厨具、电力增容等费用2774万元；其他运维费用600万元。后期二附中本部、九龙实验学校、城东小学济川校区、大浦小学江州路校区四所学校相关建设及设备实施等费用2118万元由区住建局实施。
四 | 前期工作(4个) |  | 2050 |  |  |  |  | 120 | 120
1 | 斗母宫巷及周边老旧居住片区更新项目 | 为了准确预估工程造价，对该项目进行方案初步设计、可行性研究报告编制等前期工作。 | 20 |  |  | 2027-10-01 | 2028-12-01 | 20 | 20 | 区住建局 | 八字桥西街历史地段内斗母宫巷、周武巷等巷道给排水、强弱电设施老化破损，空中管线交错杂乱，雨污混排问题突出，街巷通行、消防安全隐患较大，且与已完成改造的十胜街、石人头巷配套标准不统一、建设衔接脱节，既损害老城传统街巷风貌肌理，阻碍程宅等沿线文保资源连片活化利用，也极大影响群众日常居住出行。 本项目对八字桥西街历史地段的周武巷、斗母宫巷及周边支巷进行基础设施更新改造，包括雨污分流、自来水、强弱电、路灯改造以及涉及公共安全的房屋维修等。
2 | 原拆原建项目前期工作 | 为了准确预估工程造价，对该项目前期摸排、可行性研究、方案设计、专家论证等前期调研工作。 | 30 |  |  | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 30 | 30 | 区住建局 | 根据《国务院关于印发〈城市更新“十五五”规划〉的通知》（国发〔2026〕12号）、《省政府办公厅印发关于进一步支持城市更新行动若干政策措施的通知》（苏政办规〔2026〕2号）、《关于印发〈泰州市城市更新三年行动计划（2026-2028年）的通知〉》（泰建发〔2026〕13号）等中央、地方文件精神。“十五五”期间，推进城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型成为未来城市建设方向。支持老旧住房自主更新、原拆原建，作为城市更新核心路径。我区为泰州市的中心城区，城建历史悠久，城区内“老房子”坐落较多，下一步需探索海陵“原拆原建”模式，激活城市存量资源潜力。
3 | 宫氏住宅周边肌理织补项目 | 宫氏住宅周边肌理织补项目位于城中街道税务社区，北至陈家桥西街，南至税务桥西街，西至石人头巷，东至公园路巷，计划整治闲置地块、完善给排水、消防、强弱电等基础设施，打造慢行游园、便民休憩空间。 | 1200 |  |  | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 50 | 50 | 区住建局 | 2025年，住建部建筑节能与科技司发函要求进行泰州历史文化名城图斑整治，明确宫氏住宅周边闲置地块是图斑整治工作的重点对象；2026年，中央将组织对江苏各地开展历史文化保护专项督查行动，宫氏住宅周边地块的图斑问题首当其冲。此外，此地块位于省级文保建筑宫氏住宅建设控制地带和省级历史文化街区核心保护范围内，片区基础设施老旧、环境杂乱、安全隐患突出，长期影响居民生活质量，同时由于长期空置，导致地块内建筑肌理断裂、风貌衰败，若不及时修复，将造成不可逆的文化损失。
4 | 淤红路维修工程 | 淤红路维修工程 | 800 |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 20 | 20 | 区住建局 | 淤红路：起点位于芝田路，自南向北延伸至姜堰界，道路全长约为970米。路基宽度为8-11米，主要施工内容包含路基、路面、交安设施、绿化和桥梁工程。总投资800万元。今年对淤红路维修工程开展前期摸排、初步设计，完成招投标，年后开工建设。按照下浮后600万测算：市交通局200万（该资金为省补指标）、市住建局200万、农发集团不少于50万，剩余资金缺口由海陵区兜底负责。上述资金目前为意向支持，如相关资金未能落实到位，由海陵区财政予以兜底。